## Лист1
Информация об инвестиционных программах АО "Сахатранснефтегаз" на 2014 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям(план)
Без НДС
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 48204
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства** |  |  |  | 21989.0057
| Производственная база ЭГУ УГРС г.Покровск. Строительство административного здания и гаража. ПИР. | март | июнь | 1098 | 1098
| Здание АРМ-2 г. Якутск, ул. Автодорожная, д.16. Строительство здания. Приобретение материалов. | июль | ноябрь | 1389.83 | 1389.83
| Пристрой к зданию-Гараж Намский улус с.Намцы по ул.Ц-Аммосова, 7 (инв.№00004828). Строительство 2-го этажа (административно-бытового помещения) | июнь | октябрь | 1295.29 | 1295.29
| Административное здание главный корпус 2-этажное S=1048,3м2. Реконструкция отопительной системы 1-го этажа | октябрь | декабрь | 2028.92 | 2028.92
| Котельные, тепловые сети. Производственная база по адресу: г.Якутск, ул.П-Алексеева 64 | октябрь | декабрь | 5000 | 5000
| Административное здание (инв.6249). Блок АДС 2-этажный (инв.№6250). Гаражные боксы с выставочным залом (инв.№6253).Здание 04, гаражи (инв.№6251). Баня (инв.№6257). Электромонтажные работы. | июнь | сентябрь | 1140.4 | 1140.4
| ГРП в 55 квартале г.Якутска, ул.Чепалова | июль | октябрь | 2197.2881 | 2197.2881
| Здание АРМ-2 г. Якутск, ул. Автодорожная, д.16,. Строи тельство здания. СМР. | июль | ноябрь | 889.8305 | 889.8305
| Административное здание 2-этажное (инв.6249). Гаражные боксы с выставочным залом (инв.№6253). Блок АДС 2-этажный (инв.№6250). Здание 04, гаражи (инв.№6251). Цех, трубный цех 2-этаж. (инв.№6254). Гаражи с административно-бытовыми помещениями 2-этажное (инв.№6256). Монтаж локальной вычеслительной сети. | июнь | октябрь | 644.88 | 644.88
2.1. | новые объекты*** |  |  |  | 4960.548
2.1.1. | ГРП в 55 квартале г.Якутска, ул.Чепалова | июль | октябрь | 2197.2881 | 2197.2881
2.2. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  | 17028.4578
2.2.1. | Административное здание главный корпус 2-этажное S=1048,3м2. Реконструкция отопительной системы 1-го этажа | октябрь | декабрь | 2028.92 | 2028.92
2.2.2. | Котельные, тепловые сети. Производственная база по адресу: г.Якутск, ул.П-Алексеева 64 | октябрь | декабрь | 5000 | 5000
3. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях** |  |  |  | 0
4. | Сведения о приобретении внеоборотных активов** |  |  |  | 26214.9943
4.2. | Техническое перевооружение: | январь | декабрь | 22098.3108 | 22098.3108
4.3. | Затраты на информационное обеспечение Общества | январь | декабрь | 2171.4034 | 2171.4034
Примечание:
*В случае если субъекты естественных монополий формирует несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
**Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
***Для основных строек, стоимость которых в отчетном периоде превышает 10% от общей стоимости строительства, проводится отдельно стоимость строительства линейной части магистральных газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций.